annex27    ISO 27001:2022 Beleidspakket

# ISO 27001 Implementatie-roadmap

Projectplan voor certificeringsgereedheid in 6 maanden

| Documentnummer | ISMS-040 |
| --- | --- |
| Versie | 1.0 |
| Classificatie | Intern |
| Eigenaar | [Naam CISO / Verantwoordelijke] |
| Goedgekeurd door | [Naam Directie] |
| Datum goedkeuring | [DD-MM-JJJJ] |
| Volgende review | [DD-MM-JJJJ] |

## 1. Doel

Dit document biedt een concrete, gefaseerde aanpak om [Organisatienaam] binnen 6 maanden certificeringsgereed te maken voor ISO 27001:2022. Elke fase bevat duidelijke deliverables, verantwoordelijken en mijlpalen.

## 2. Overzicht fasering

| Fase | Maand | Focus | Resultaat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maand 1 | Fundament & Governance | ISMS-scope, beleid, rollen, context vastgelegd |
| 2 | Maand 2 | Risicomanagement | Risicobeoordeling afgerond, SoA opgesteld |
| 3 | Maand 3 | Beleid & Procedures | Alle beleidsdocumenten opgesteld en goedgekeurd |
| 4 | Maand 4 | Implementatie & Techniek | Technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd |
| 5 | Maand 5 | Bewustwording & Testen | Awareness-training, BCP-test, eerste interne audit |
| 6 | Maand 6 | Audit-readiness | Management review, correctieve maatregelen, pre-audit |

## 3. Fase 1 — Fundament & Governance (Maand 1)

Doel: De basis leggen voor het ISMS.

| # | Activiteit | Deliverable | Verantwoordelijke | Deadline | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Directie commitment verkrijgen | Getekend commitment-statement | Directie | Week 1 | ☐ |
| 1.2 | CISO / IS-verantwoordelijke aanwijzen | Benoemingsbrief | Directie | Week 1 | ☐ |
| 1.3 | ISMS-scope definiëren | ISMS Scope Document (ISMS-001) | CISO | Week 2 | ☐ |
| 1.4 | Context en belanghebbenden vastleggen | Context & Belanghebbenden Register (ISMS-035) | CISO | Week 2 | ☐ |
| 1.5 | Informatiebeveiligingsbeleid opstellen | Informatiebeveiligingsbeleid (ISMS-002) | CISO | Week 3 | ☐ |
| 1.6 | Doelstellingen formuleren | Doelstellingen document (ISMS-003) | CISO | Week 3 | ☐ |
| 1.7 | Rollen en verantwoordelijkheden vastleggen | Rollen & Verantwoordelijkheden (ISMS-004) | CISO | Week 3 | ☐ |
| 1.8 | Documentbeheerprocedure opstellen | Documentbeheerprocedure (ISMS-007) | CISO | Week 4 | ☐ |
| 1.9 | Beleid laten goedkeuren door directie | Getekende documenten | Directie | Week 4 | ☐ |

Mijlpaal Fase 1: Directie heeft het ISMS formeel goedgekeurd, scope en governance staan.

## 4. Fase 2 — Risicomanagement (Maand 2)

Doel: Risico's identificeren, beoordelen en behandelen.

| # | Activiteit | Deliverable | Verantwoordelijke | Deadline | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Asset-inventarisatie uitvoeren | Asset Register (ISMS-008) | CISO + IT | Week 5 | ☐ |
| 2.2 | Wettelijke vereisten inventariseren | Register Wettelijke Vereisten (ISMS-038) | CISO | Week 5 | ☐ |
| 2.3 | Risicobeoordeling uitvoeren | Risicobeoordeling & Risicoregister (ISMS-005) | CISO | Week 6-7 | ☐ |
| 2.4 | Risicobehandelingsplan opstellen | Risicobehandelingsplan (onderdeel ISMS-005) | CISO | Week 7 | ☐ |
| 2.5 | Statement of Applicability opstellen | SoA (ISMS-006) | CISO | Week 8 | ☐ |
| 2.6 | Risicobehandeling laten goedkeuren | Getekend behandelingsplan | Directie | Week 8 | ☐ |

Mijlpaal Fase 2: Risicoregister is gevuld, SoA is opgesteld, directie heeft restrisico's geaccepteerd.

## 5. Fase 3 — Beleid & Procedures (Maand 3)

Doel: Alle benodigde beleidsdocumenten en procedures opstellen.

| # | Activiteit | Deliverable | Verantwoordelijke | Deadline | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | HR-beveiligingsbeleid opstellen | ISMS-009 | CISO + HR | Week 9 | ☐ |
| 3.2 | Acceptable Use Policy opstellen | ISMS-011 | CISO | Week 9 | ☐ |
| 3.3 | Toegangsbeleid opstellen | ISMS-012 | CISO + IT | Week 9 | ☐ |
| 3.4 | Wachtwoord- & authenticatiebeleid | ISMS-013 | CISO + IT | Week 10 | ☐ |
| 3.5 | Classificatiebeleid opstellen | ISMS-014 | CISO | Week 10 | ☐ |
| 3.6 | Fysiek beveiligingsbeleid | ISMS-015 | CISO + Facilitair | Week 10 | ☐ |
| 3.7 | Cryptografiebeleid | ISMS-016 | CISO + IT | Week 11 | ☐ |
| 3.8 | Patch- & kwetsbaarheidsbeheer | ISMS-017 | IT | Week 11 | ☐ |
| 3.9 | Logging & monitoring beleid | ISMS-018 | IT | Week 11 | ☐ |
| 3.10 | Incident Response Plan | ISMS-019 | CISO | Week 12 | ☐ |
| 3.11 | Business Continuity Plan | ISMS-020 | CISO + IT | Week 12 | ☐ |
| 3.12 | Alle beleidsdocumenten laten reviewen en goedkeuren | Getekende documenten | Directie + CISO | Week 12 | ☐ |

Mijlpaal Fase 3: Alle kernbeleidsdocumenten zijn opgesteld, gereviewed en goedgekeurd.

## 6. Fase 4 — Implementatie & Techniek (Maand 4)

Doel: Beleid omzetten in praktijk — technische en organisatorische maatregelen implementeren.

| # | Activiteit | Deliverable | Verantwoordelijke | Deadline | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | MFA implementeren op alle kritieke applicaties | MFA-configuratierapport | IT | Week 13 | ☐ |
| 4.2 | Schijfversleuteling activeren op alle endpoints | Encryptie-statusrapport | IT | Week 13 | ☐ |
| 4.3 | Vulnerability scanning opzetten (maandelijks) | Eerste scanrapport | IT | Week 14 | ☐ |
| 4.4 | Logging centraliseren en monitoring inrichten | SIEM/log-configuratie | IT | Week 14 | ☐ |
| 4.5 | Toegangsrechten reviewen en opschonen | Review-rapport | IT + Leidinggevenden | Week 15 | ☐ |
| 4.6 | Backup-procedure valideren (3-2-1) | Backup-configuratierapport | IT | Week 15 | ☐ |
| 4.7 | Fysieke beveiligingsmaatregelen controleren | Inspectieformulier | Facilitair + CISO | Week 16 | ☐ |
| 4.8 | Clean desk / clear screen beleid uitrollen | Communicatiebewijs | CISO | Week 16 | ☐ |
| 4.9 | Leveranciersinventarisatie en -beoordeling starten | Leveranciersregister + eerste assessments | CISO | Week 16 | ☐ |
| 4.10 | AUP laten ondertekenen door alle medewerkers | Getekende AUP's | HR + CISO | Week 16 | ☐ |

Mijlpaal Fase 4: Technische basismaatregelen zijn geïmplementeerd, organisatorische maatregelen zijn uitgerold.

## 7. Fase 5 — Bewustwording & Testen (Maand 5)

Doel: Medewerkers trainen, plannen testen, eerste interne audit uitvoeren.

| # | Activiteit | Deliverable | Verantwoordelijke | Deadline | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Awareness-training uitvoeren (alle medewerkers) | Trainingsregistratie + toetsresultaten | CISO | Week 17-18 | ☐ |
| 5.2 | Eerste phishing-simulatie uitvoeren | Simulatierapport | CISO | Week 18 | ☐ |
| 5.3 | Competentiematrix invullen | Competentiematrix (ISMS-036) | CISO + HR | Week 18 | ☐ |
| 5.4 | Business Continuity Plan testen (tabletop) | Testverslag | CISO + IT + Directie | Week 19 | ☐ |
| 5.5 | Backup-hersteltest uitvoeren | Hersteltest-rapport | IT | Week 19 | ☐ |
| 5.6 | Incident Response Plan testen (tabletop) | Testverslag | CISO + IT | Week 19 | ☐ |
| 5.7 | Interne audit uitvoeren (alle clausules) | Interne auditrapportage | CISO / Externe auditor | Week 20 | ☐ |
| 5.8 | Correctieve maatregelen initiëren voor bevindingen | CAPA-registratie | CISO | Week 20 | ☐ |

Mijlpaal Fase 5: Eerste interne audit is afgerond, medewerkers zijn getraind, plannen zijn getest.

## 8. Fase 6 — Audit-readiness (Maand 6)

Doel: Laatste gaps dichten, management review uitvoeren, klaar voor de externe audit.

| # | Activiteit | Deliverable | Verantwoordelijke | Deadline | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Correctieve maatregelen uit interne audit afronden | Afgeronde CAPA's | Proceseigenaren | Week 21-22 | ☐ |
| 6.2 | KPI's en meetrapportage invullen | KPI-rapportage (ISMS-037) | CISO | Week 22 | ☐ |
| 6.3 | Alle documentatie controleren op volledigheid | Documentenregister check | CISO | Week 23 | ☐ |
| 6.4 | Management review uitvoeren | Management review notulen (ISMS-022) | Directie + CISO | Week 23 | ☐ |
| 6.5 | Pre-audit review (optioneel, Annex27 dienst) | Pre-audit rapport | Lead Auditor | Week 24 | ☐ |
| 6.6 | Resterende gaps verhelpen | Bijgewerkte documenten en registraties | CISO + IT | Week 24 | ☐ |
| 6.7 | Certificeringsaudit aanvragen bij certificeerder | Aanvraagbevestiging | CISO | Week 24 | ☐ |

Mijlpaal Fase 6: Organisatie is certificeringsgereed. Externe audit kan worden ingepland.

## 9. Na certificering — Doorlopend onderhoud

| Activiteit | Frequentie |
| --- | --- |
| Interne audits | Minimaal jaarlijks (alle clausules) |
| Management review | Minimaal jaarlijks |
| Risicobeoordeling actualiseren | Jaarlijks of bij significante wijzigingen |
| Awareness-training + phishing-simulatie | Jaarlijks + 2x simulatie |
| Leveranciersbeoordelingen | Conform classificatie |
| KPI-monitoring en rapportage | Kwartaallijks |
| Surveillance-audit (door certificeerder) | Jaarlijks |
| Hercertificeringsaudit | Elke 3 jaar |

## 10. Veelgemaakte fouten

| Fout | Hoe te voorkomen |
| --- | --- |
| Te laat beginnen met awareness | Start in maand 1 met communicatie, formele training in maand 5 |
| Risicobeoordeling als papieren exercitie | Betrek IT en management actief, koppel aan echte dreigingen |
| SoA invullen zonder onderbouwing | Elke control in de SoA moet verwijzen naar een risico of beleidsdocument |
| Geen bewijsmateriaal verzamelen | Begin vanaf dag 1 met het bewaren van bewijs (logs, screenshots, getekende documenten) |
| Interne audit door niet-onafhankelijke auditor | De auditor mag niet zijn eigen werk auditen |
| Management review overslaan of uitstellen | Plan deze vroeg in — het is een harde eis |

## 11. Projectteam

| Rol | Naam | Tijdsbesteding (geschat) |
| --- | --- | --- |
| Projectleider / CISO | [Naam] | 8-16 uur/week |
| IT-beheer | [Naam] | 4-8 uur/week |
| HR | [Naam] | 2-4 uur/week (maand 1, 3, 5) |
| Directie | [Naam] | 2-4 uur/maand (reviews, goedkeuringen) |
| Facilitair | [Naam] | 2-4 uur (maand 4) |
| Externe begeleiding (optioneel) | [Annex27 / Consultant] | Naar behoefte |

## 12. Versiebeheer

| Versie | Datum | Wijziging | Auteur |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | [DD-MM-JJJJ] | Initiële versie | [Naam] |

© 2026 Annex27 — annex27.nl — Alle rechten voorbehouden